# Timeline de Submissão — FINEP "Mais Inovação Brasil - Rodada 2 - Tecnologias Digitais"

Seleção Pública MCTI/Finep/FNDCT, Subvenção Econômica à Inovação em Fluxo Contínuo (Regulamento, item 1.1–1.2). Checklist operacional para uso interno — não é o formulário oficial e não substitui a leitura do Regulamento e Anexo 1. Todo item aqui tem a âncora do item do documento-fonte; onde o edital não é claro, o item vem marcado [?].

# Identificação do proponente

Preencha só o que já se sabe — nada aqui é inventado pela ferramenta.

Empresa proponente (razão social): ________________________________________

CNPJ: ________________________________________

ICT parceira: ________________________________________

Responsável pela captação: ________________________________________

# ⚠ Riscos e considerações do Regulamento

Reenviar uma proposta nova enquanto a anterior ainda está em análise inabilita automaticamente a nova submissão — só reenviar se a anterior já foi indeferida/inabilitada.  (item 6.2.1)

Limite de 2 propostas por empresa, sendo no máximo 1 proposta por grupo de concorrência.  (item 6.2)

O prazo pode ser prorrogado pela Finep — não use essa possibilidade para relaxar a meta interna do time.  (item 6.4)

O Regulamento em geral pode ser alterado a qualquer momento durante o fluxo contínuo, com efeito imediato — revise o Regulamento vigente perto do envio. Já uma mudança nos critérios de avaliação de uma etapa específica só vale se, na data da mudança, nenhuma proposta ainda tiver sido avaliada nessa etapa (salvo alteração por força de lei).  (item 11.5, 11.5.1)

Orçamento total de R$300 milhões, com reserva mínima de R$90 milhões para projetos com execução principal em Norte/Nordeste/Centro-Oeste, e teto de R$100 milhões por grupo de concorrência (linha temática) — confira o consumo já realizado na linha escolhida antes de fixar a meta de envio.  (item 4, Anexo 1)

[?] Ambiguidade do próprio Regulamento: não fica claro se as sub-linhas 1.1/1.2/1.3 da Linha Temática 1 contam como grupos de concorrência separados (cada uma com seu próprio limite de 1 proposta e teto de R$100M) ou se são todas tratadas como uma única Linha Temática 1 para esse efeito — confirme com o canal oficial antes de submeter mais de uma proposta dentro da Linha 1.  (item 2 e item 4, Anexo 1)

Se a Fase 1 (Habilitação) for indeferida após o envio, há direito a recurso administrativo em até 10 dias corridos da comunicação — mas o recurso não pode trazer informação nova que modifique a proposta original.  (item 7.3.3, 7.3.6)

"Aprovado" não é "dinheiro garantido": depois da aprovação pela Diretoria, a empresa tem até 4 meses para assinar o Termo de Outorga — se esse prazo passar sem a contratação se concretizar, a Finep pode cancelar a proposta a seu critério.  (item 8.2)

Mesmo propostas aprovadas no mérito podem ficar esperando disponibilidade orçamentária se o valor total das aprovadas ultrapassar o limite de recursos do grupo de concorrência — a contratação segue a ordem de recebimento das propostas, não a ordem de aprovação.  (item 9.9)

# Fase 1 — Elegibilidade da Empresa Proponente e Habilitação

GATE — bloqueia o botão de envio da Fase 4 até 100% resolvida

🗓 Comece hoje, em paralelo às Fases 2 e 3 — itens que dependem de terceiros (anuência da ICT, balanço assinado por contador) devem ser disparados no dia 1, não esperar esta fase "fechar".

Critérios eliminatórios da Etapa 1 — Habilitação (item 7.1, subitens 7.1.1 a 7.1.8 do Regulamento). Se qualquer um destes falhar, a proposta é desclassificada nesta etapa, independentemente da qualidade técnica — não vale a pena investir nas fases seguintes sem isso resolvido.

☐ Empresa é pessoa jurídica com fins lucrativos (não associação, fundação, cooperativa, MEI ou empresário individual)  (item 2.1, 2.2; 7.1.1) [E]

💬 Em outras palavras: A Finep só aceita empresas no sentido de negócio com fins lucrativos. ONGs, associações, fundações, cooperativas e MEI ficam de fora, mesmo fazendo pesquisa e inovação de verdade.

🧭 Como preencher: Confira o tipo societário no Contrato Social ou Estatuto (LTDA, S.A. etc.). Se for MEI, associação, fundação ou cooperativa, este edital não é para vocês como proponente.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Atividade do projeto não consta na lista de exclusão da Finep ↗ (http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/setores-e-atividades-excluidos-e-de-apoio-condicionado)  (item 2.3; 7.1.1) [E]

💬 Em outras palavras: Existem atividades e setores que a Finep nunca financia, listados numa página própria do site. Se o projeto cair nessa lista, não adianta insistir.

🧭 Como preencher: Abra o link da lista de exclusão, use Ctrl+F para buscar palavras-chave do seu setor/produto, e confirme que nada bate.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Registro na Junta Comercial ou RCPJ realizado até 31/12 do ano anterior ao da submissão (data móvel — não fixa: se a proposta for enviada em 2027 por prorrogação, o corte vira 31/12/2026)  (item 2.4.a; 7.1.1) [E]

💬 Em outras palavras: A empresa precisa já existir oficialmente desde o ano anterior ao envio da proposta — empresa aberta no mesmo ano não pode participar.

🧭 Como preencher: Veja a data de abertura no Cartão CNPJ ou no Contrato Social registrado. Se abriu depois de 31/12 do ano anterior ao envio, aguarde a próxima rodada.

Data do registro: ______________________________

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Atividade operacional comprovada nos últimos 12 meses (despesas ou receitas, via Demonstrações Financeiras)  (item 2.4.b, 6.10.b; 7.1.1) [E]

💬 Em outras palavras: Não basta a empresa existir no papel — ela precisa comprovar que já estava de fato operando (vendendo, gastando, faturando) nos últimos 12 meses.

🧭 Como preencher: Peça ao contador as Demonstrações Financeiras dos últimos 12 meses mostrando movimentação real — não pode ser uma empresa "de gaveta".

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Objeto social, na data de envio, compatível com as atividades da linha temática escolhida  (item 2.4.c; item 2, Anexo 1; 7.1.1) [E]

💬 Em outras palavras: O que está escrito no Contrato Social como "atividade da empresa" precisa combinar com a linha temática escolhida — uma empresa registrada só para "comércio varejista" dificilmente convence numa linha de IA ou robótica.

🧭 Como preencher: Releia o objeto social no Contrato Social e compare com a descrição oficial da linha escolhida abaixo. Se não bater, pode ser preciso alterar o Contrato Social com antecedência — fale com o contador/advogado societário, isso não se resolve da noite pro dia.

Linha temática / grupo de concorrência (selecione): 1.1 — Plataformas Nacionais para Operação e Escala de Sistemas de IA / 1.2 — Soluções para camadas de ferramentas e software de sistema da Pilha de IA / 1.3 — Otimização da Infraestrutura Computacional nacional avançada para IA / 2 — GPU Clouds (comoditização de soluções intensivas em IA) / 3 — Robótica Avançada com Inteligência Artificial / 4 — IA intensiva para Proteção Digital de Crianças e Adolescentes / 5 — Tecnologias Quânticas / 6 — Modelos de IA Generativa (setor obrigatório: Agricultura Familiar, Biodiversidade, Educação, Resiliência Climática, Saúde ou Segurança Pública): ______________________________

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Sede da empresa no território nacional  (item 2.1; 7.1.1) [E]

💬 Em outras palavras: O endereço oficial (sede) da empresa precisa ser no Brasil — não vale ser filial brasileira de matriz que decide tudo lá fora, só formalmente registrada aqui.

🧭 Como preencher: Confirme o endereço da sede no Cartão CNPJ.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Principal atividade de P&D do grupo econômico, na área do projeto, está localizada no Brasil (não é mera tropicalização de solução da matriz estrangeira — exceção: certificação, prototipagem e testes podem ocorrer fora do país)  (item 2.4.d; 7.1.1; reforçado por 4.1 e 4.1.3) [E]

💬 Em outras palavras: Não basta o endereço da empresa ser no Brasil — o trabalho de pesquisa e desenvolvimento em si (cientistas, laboratório, time técnico) também precisa estar aqui. Só "importar" uma solução pronta da matriz estrangeira e adaptar não conta como inovação — mas etapas pontuais como certificação, prototipagem e testes podem acontecer fora do país sem problema.

🧭 Como preencher: Descreva honestamente onde o P&D do produto realmente acontece — se for majoritariamente fora do Brasil (além das exceções de certificação/prototipagem/testes), esse critério provavelmente falha, mesmo com a sede formal aqui.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Documentos e link de vídeo da seção 6 enviados no campo específico do formulário de apresentação da proposta  (item 7.1.2; itens 6.9, 6.10) [E]

💬 Em outras palavras: Além de preencher o formulário, é preciso efetivamente anexar/enviar cada documento pedido e o link do vídeo institucional — esquecer um anexo é, por si só, motivo de reprovação nesta etapa, independente de o resto estar perfeito.

🧭 Como preencher: Monte uma checklist própria de anexos (Estatuto/Contrato Social, Balanço+DRE, AFE se aplicável, link do vídeo) e confira um por um dentro da plataforma antes de enviar — não confie só na memória.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

Arranjo escolhido atende aos requisitos aplicáveis  (item 3, Anexo 1; 7.1.6) [E]

💬 Em outras palavras: Vocês não podem submeter sozinhos — o edital exige uma instituição de pesquisa parceira (ICT, como uma universidade ou instituto). Existem dois formatos: "Simples" (só sua empresa + a ICT) ou "em Rede" (sua empresa + outras empresas parceiras + a ICT), cada um com regras próprias.

🧭 Como preencher: Decida com a diretoria qual arranjo faz sentido pro projeto, confirme com a ICT que ela topa participar formalmente, e marque os itens da coluna certa abaixo.

○ Arranjo Simples

○ Arranjo em Rede

Se "Arranjo Simples":

☐ Ao menos 1 ICT parceira no arranjo, sendo pelo menos uma não instituída/mantida pela proponente ou coexecutoras  (item 3, Anexo 1) [C]

💬 Em outras palavras: A ICT parceira precisa ser realmente independente da sua empresa — não pode ser um instituto criado ou controlado por vocês mesmos.

🧭 Como preencher: Confirme com a ICT que ela não foi fundada nem é mantida financeiramente pela sua empresa ou por nenhuma coexecutora.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

Se "Arranjo em Rede":

☐ Obrigatoriamente com pelo menos 2 empresas coexecutoras + ao menos 1 ICT, com participação efetiva das coexecutoras (não pode ser prestação de serviços)  (item 3, Anexo 1) [C]

💬 Em outras palavras: No arranjo em Rede é obrigatório ter pelo menos duas outras empresas parceiras além da sua, mais a ICT — e elas precisam realmente trabalhar no projeto, não só emprestar o nome.

🧭 Como preencher: Confirme por escrito (e-mail ou carta de intenção) que pelo menos 2 outras empresas topam entrar como coexecutoras com participação técnica real antes de escolher este arranjo.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Ao menos 5% do valor total do projeto destinado à(s) ICT(s)  (item 3.ii, Anexo 1) [C]

💬 Em outras palavras: Pelo menos 5% de todo o dinheiro do projeto precisa ir para a instituição de pesquisa parceira, não só para as empresas.

🧭 Como preencher: Ao montar o orçamento (Fase 3), calcule 5% do valor total da proposta e reserve isso para a ICT.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Ao menos uma empresa participante (proponente ou coexecutora) com receita operacional bruta ≥ R$16.000.000 no ano anterior à submissão (exceção: propostas de jan-mar podem considerar o último ano com demonstrativos fechados)  (item 3, Anexo 1) [C]

💬 Em outras palavras: Pelo menos uma empresa do grupo precisa ter faturamento de R$16 milhões ou mais — trava para o arranjo em Rede não ser usado só por microempresas. Se vocês submeterem entre janeiro e março, podem usar o faturamento do ano anterior ao invés do último fechado, já que o balanço do ano mais recente pode ainda não estar pronto.

🧭 Como preencher: Some o faturamento bruto de cada empresa do arranjo (ver DRE) e confirme se alguma bate esse valor — se estiver enviando entre jan-mar, confirme com o contador qual exercício usar.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Proponente não pertence ao mesmo grupo econômico de 2 ou mais coexecutoras; nenhuma coexecutora pertence ao mesmo grupo econômico de outra coexecutora  (item 3, Anexo 1) [C]

💬 Em outras palavras: As empresas do arranjo precisam ser realmente independentes entre si — não pode ser a mesma empresa "disfarçada" em várias CNPJs para inflar o número de parceiros.

🧭 Como preencher: Confirme que nenhuma empresa participante é controlada pelo mesmo grupo que controla outra do arranjo — em caso de dúvida, um advogado societário confirma rápido.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ A(s) ICT(s) responsável(is) pelos 5% não é(são) instituída(s)/mantida(s) por nenhuma empresa do arranjo, nem por empresa fora do arranjo que integre o grupo econômico de alguma delas  (item 3, Anexo 1) [C]

💬 Em outras palavras: Mesma lógica do arranjo Simples, só que mais rígida — a ICT que recebe os 5% precisa ser independente não só das empresas do projeto, mas de qualquer empresa do mesmo grupo econômico delas, mesmo que essa empresa não participe do arranjo.

🧭 Como preencher: Confirme com a ICT que ela não foi fundada nem é mantida por nenhuma empresa do arranjo ou do grupo econômico de qualquer uma delas.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Anuência formal da ICT parceira obtida  (item 2.6 (participação obrigatória de ICT — a formalização por anuência é prática usual para comprovar a parceria, não uma exigência literal desse artigo)) [E]

💬 Em outras palavras: Não basta "ter conversado" com a universidade/instituto — precisa de um documento formal assinado confirmando que ela topa participar do projeto.

🧭 Como preencher: Peça à ICT uma carta de anuência assinada pelo representante legal — comece esse pedido o quanto antes, universidades costumam ter processo interno lento para assinar.

Nome da ICT parceira: ______________________________

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Patrimônio líquido positivo  (item 7.1.7.a) [E]

💬 Em outras palavras: As contas da empresa (o que ela tem menos o que ela deve) precisam estar no azul — patrimônio líquido negativo já reprova de cara.

🧭 Como preencher: Peça ao contador o valor do Patrimônio Líquido no último Balanço Patrimonial fechado.

Patrimônio líquido (R$): ______________________________

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

Teste de resultado operacional (cumulativo ao item anterior — ao menos 1 dos 3 abaixo; a proposta é indeferida se nenhum se aplicar)  (item 7.1.7.b, 7.1.7.1) [E]

💬 Em outras palavras: Além do patrimônio líquido positivo, a Finep também confere se o resultado operacional é saudável o bastante para bancar a contrapartida exigida — existem três formas alternativas de passar, dependendo se o resultado é positivo ou negativo.

🧭 Como preencher: Peça ao contador o Resultado Operacional, o Endividamento Oneroso e o Ativo Total do último balanço, e veja com ele qual dos três cenários (b.1/b.2/b.3) se aplica antes de fechar o arranjo/contrapartida.

○ (b.1) Resultado operacional negativo, com endividamento oneroso ≤30% do ativo total e contrapartida ≤50% do ativo total

○ (b.2) Resultado operacional positivo, com contrapartida ≤20% do resultado operacional

○ (b.3) Resultado operacional positivo, contrapartida >20% do resultado operacional mas endividamento oneroso ≤30% do ativo total e contrapartida ≤50% do ativo total

Resultado operacional (R$): _________________________

Endividamento oneroso (R$): _________________________

Ativo total (R$): _________________________

Contrapartida (R$): _________________________

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Valor solicitado dentro do teto/piso do arranjo escolhido — mínimo R$5.000.000 para ambos; máximo R$25.000.000 (Arranjo Simples) ou R$40.000.000 (Arranjo em Rede). Atenção: o teto aqui é por ARRANJO, não por linha temática — mas há também um teto agregado de R$100 milhões por linha temática (ver Riscos)  (item 5, Anexo 1; 7.1.3; 4.2.2) [E]

💬 Em outras palavras: Diferente de outros editais da Finep que limitam o valor por linha temática, aqui o teto depende do tipo de arranjo escolhido (Simples ou Rede) — pedir fora dessa faixa reprova a proposta automaticamente.

🧭 Como preencher: Defina primeiro o arranjo (item acima), depois confira o teto correspondente, e ajuste o orçamento do projeto para caber dentro da faixa antes de submeter.

Valor solicitado à Finep (R$): ______________________________

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Percentual de contrapartida financeira atende ao mínimo exigido por porte × arranjo (tabela do item 6, Anexo 1 — de 5% a 50%; Micro/Pequena Empresa não têm percentual definido para Arranjo em Rede)  (item 7.1.4; item 6, Anexo 1) [E]

💬 Em outras palavras: A Finep não banca 100% do projeto — a empresa precisa colocar uma parte própria (contrapartida), e o percentual mínimo depende do porte (faturamento) da empresa de maior porte no arranjo e do arranjo escolhido.

🧭 Como preencher: Descubra o porte pela receita operacional bruta da empresa de maior porte no arranjo (tabela do Anexo 1) e calcule o percentual mínimo sobre o valor total da proposta — reserve esse dinheiro com antecedência, ele precisa estar numa conta específica antes de cada parcela.

Percentual de contrapartida (%): ______________________________

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Prazo de execução do projeto ≤ 36 meses (prorrogável, justificadamente, a critério da Finep)  (item 7, Anexo 1; 7.1.5) [E]

💬 Em outras palavras: O projeto inteiro, do início até a entrega final, não pode durar mais que 3 anos, mesmo que na prática vocês precisem de mais tempo — dá pra pedir prorrogação depois, mas com justificativa e a critério da Finep, não é automático.

🧭 Como preencher: Monte o cronograma físico do projeto e confirme que cabe em até 36 meses — se não couber, reduza o escopo ou divida em fases.

Prazo de execução (meses): ______________________________

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ TRL de entrada e saída do projeto dentro da faixa 3 a 8 (projetos que preveem atingir TRL 8 devem necessariamente iniciar entre TRL 3 e 6)  (item 1, Anexo 1; aderência avaliada em 7.1.6) [E]

💬 Em outras palavras: TRL é uma escala de 1 a 9 que mede o quão "pronta" é a tecnologia — 1 é só uma ideia teórica, 9 é produto vendido no mercado. Este edital só financia projetos que já passaram da fase de ideia pura (TRL 3) mas ainda não estão prontos para venda (até TRL 8) — e quem mira chegar em TRL 8 precisa ter começado bem antes (entre TRL 3 e 6), não pode "pular" direto para quase o final.

🧭 Como preencher: Se você não sabe estimar o TRL do seu projeto, o Anexo 5 do Regulamento tem a definição de cada nível — compare a maturidade real do seu produto com essas descrições.

TRL entrada → saída: ______________________________

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

# Fase 2 — Modelagem Técnica e Análise de Mérito

Não bloqueada — trabalhe em paralelo à Fase 1

🗓 Pode começar imediatamente, em paralelo à Fase 1.

Núcleo técnico da proposta (FAP, vídeo, equipe) e os critérios que a Finep reavalia na Etapa 2 (Análise de Mérito) — alguns coincidem com itens já checados na Fase 1, mas o próprio Regulamento os cita separadamente nas duas etapas.

☐ FAP preenchido com equipe, metodologia, TRL, metas físicas, atividades, indicadores e orçamento coerentes entre si (indicador "Consistência", eliminatório — proposta é reprovada se não for consistente)  (item 7.2.1.1) [E]

💬 Em outras palavras: O FAP é o formulário técnico principal da proposta — a Finep confere se equipe, metodologia, metas, indicadores e orçamento contam a mesma história, sem contradição entre as partes. Se for inconsistente, reprova mesmo com uma boa ideia.

🧭 Como preencher: Depois de preencher o FAP, releia do início ao fim como se fosse um avaliador de fora: as metas batem com o cronograma? A equipe descrita tem a formação necessária? O orçamento reflete o que está escrito na metodologia?

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Adequação dos TRLs conforme item 1 do Anexo 1 — checagem específica da Etapa 2 (Análise de Mérito), distinta (ou redundante — o Regulamento não deixa claro) da checagem de aderência já feita na Fase 1  (item 9, Anexo 1; citado em 7.2.4/7.2.5) [E] [?]

💬 Em outras palavras: O Regulamento cita a "adequação dos TRLs" como critério eliminatório duas vezes — uma na Habilitação (Fase 1, via item 7.1.6) e outra aqui, na Análise de Mérito (via item 9 do Anexo 1). Não fica claro se é a mesma checagem repetida ou se a segunda é mais rigorosa.

🧭 Como preencher: Garanta que o TRL declarado no FAP seja exatamente o mesmo informado na Fase 1 — nunca declare TRLs diferentes em lugares diferentes do processo.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Elegibilidade do arranjo conforme item 3 do Anexo 1 — checagem específica da Etapa 2 (Análise de Mérito), citada junto com a checagem já feita na Fase 1  (item 3, Anexo 1; citado em 7.2.4/7.2.5) [E] [?]

💬 Em outras palavras: Mesma situação do item de TRL acima: a elegibilidade do arranjo aparece como critério tanto na Habilitação (Fase 1) quanto aqui na Análise de Mérito — provavelmente é a mesma checagem reafirmada, mas o texto do edital não esclarece.

🧭 Como preencher: Garanta que as informações de arranjo (Simples/Rede, coexecutoras, ICT) sejam idênticas entre o que foi marcado na Fase 1 e o que está escrito no FAP.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Pontuação mínima de 14 pontos na Análise de Mérito, com reprovação automática se a nota for 0 em "Grau de Incerteza Tecnológica", "Abrangência" ou "Relevância do Tema Dentro das Prioridades do Setor"  (item 8, Anexo 1) [E]

💬 Em outras palavras: Mesmo passando pela Habilitação, o projeto ainda precisa ser bem avaliado tecnicamente — juntar pelo menos 14 pontos no total, e nunca zerar em três critérios específicos, ou é reprovado mesmo com boa pontuação geral.

🧭 Como preencher: Ao escrever a metodologia e a justificativa de inovação no FAP, dê atenção especial a esses três critérios (risco tecnológico real, ineditismo, e alinhamento com as prioridades do setor) — são os que reprovam sozinhos se ficarem em zero.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Vídeo de até 10 min enviado como link (nunca upload), cobrindo (i) inovação/relevância do projeto e (ii) capacidade técnica, infraestrutura e parceiros — link não pode ter acesso restrito, senha, data de expiração ou exigir qualquer forma de autenticação  (item 6.9, 6.9.a) [C]

💬 Em outras palavras: Além do texto, é obrigatório mandar um vídeo curto mostrando a inovação e a capacidade da empresa — mas atenção: qualquer link que peça senha, login ou que expire é automaticamente rejeitado, mesmo que o conteúdo esteja ótimo.

🧭 Como preencher: Grave em até 10 minutos, suba num serviço de vídeo com link público permanente (ex.: YouTube não-listado, sem restrição de acesso) e teste o link numa aba anônima do navegador para confirmar que abre sem pedir nada.

Link do vídeo: ______________________________

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Currículos Lattes de toda a equipe executora anexados  (FAP, item 6.10) [C]

💬 Em outras palavras: A Finep quer ver o currículo acadêmico/profissional (Currículo Lattes, plataforma oficial de currículos científicos no Brasil) de quem vai efetivamente trabalhar no projeto.

🧭 Como preencher: Peça a cada integrante da equipe técnica para atualizar o Lattes na plataforma CNPq antes de submeter — um Lattes desatualizado pode prejudicar a nota de qualificação da equipe.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

# Fase 3 — Orçamento

Não bloqueada — trabalhe em paralelo à Fase 1

🗓 Pode começar imediatamente, em paralelo à Fase 1.

Tradução do plano de trabalho em custos, dentro das rubricas e vedações do Regulamento. Valor e contrapartida já são registrados na Fase 1 — aqui é o detalhamento.

☐ Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do último ano, assinados por contador com nº de registro no CRC — se a empresa pertencer a grupo econômico, também é necessário enviar a documentação financeira consolidada do grupo; alternativamente ao Balanço/DRE assinado, aceitam-se documentos auditados por auditoria independente ou gerados pelo Sped/ECF  (item 6.10.b, b.1, b.2, b.4) [E]

💬 Em outras palavras: Não basta ter os números — o Balanço e a DRE precisam vir assinados formalmente por um contador registrado. Se a empresa pertence a um grupo econômico, a contabilidade consolidada do grupo é exigida ADEMAIS do Balanço/DRE da própria empresa, não no lugar dele. Já a via de auditoria independente/Sped-ECF essa sim é uma alternativa real ao Balanço/DRE assinado, para quem já usa esses formatos.

🧭 Como preencher: Peça ao contador o Balanço e a DRE do último ano fechado, com assinatura e CRC visíveis. Se a empresa faz parte de um grupo econômico, pergunte ao contador logo de início se a documentação consolidada também precisa ser enviada — não é opcional nesse caso.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Mesmo sendo optante pelo SIMPLES, a documentação contábil acima foi enviada (não há isenção)  (item 6.10.b.3) [C]

💬 Em outras palavras: Se a empresa é optante pelo Simples Nacional, muita gente acha que fica dispensada de mandar contabilidade formal — não é o caso neste edital.

🧭 Como preencher: Mesmo sendo do SIMPLES, peça ao contador o mesmo Balanço/DRE assinado do item anterior.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Nenhuma despesa vedada incluída no orçamento (pró-labore, PLR, pagamento a agente público da ativa fora das exceções legais, diárias/passagens a agente público fora de pesquisa científica)  (item 4.4) [C]

💬 Em outras palavras: Existem gastos que a Finep nunca paga com esse dinheiro — bolsas, participação nos lucros (PLR), pró-labore, e pagamento a funcionário público fora de regras bem específicas. Colocar isso no orçamento reprova o item.

🧭 Como preencher: Revise linha por linha o orçamento do projeto e confirme que nenhuma rubrica é, disfarçadamente, um desses gastos vedados.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Se Arranjo em Rede: ao menos 5% do orçamento destinado à(s) ICT(s), registrado exclusivamente na rubrica Serviços de Consultoria  (item 3.ii, Anexo 1 (5%); item 4.3.3 do Regulamento (rubrica)) [C]

💬 Em outras palavras: Repetindo o critério da Fase 1, mas agora na prática do orçamento: se o arranjo for em Rede, o orçamento detalhado precisa mostrar de fato 5% do valor indo para a ICT, numa rubrica específica.

🧭 Como preencher: No detalhamento orçamentário, separe claramente a rubrica "Serviços de Consultoria" com o valor da ICT, e confira que soma pelo menos 5% do total.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

# Fase 4 — Revisão Final e Submissão

2º GATE — botão de envio só libera com a Fase 1 completa E todos os itens desta fase marcados

🗓 Última etapa antes do envio — reserve pelo menos 2 dias de folga antes do prazo oficial.

Upload, preenchimento da plataforma e conferência final antes do envio definitivo.

☐ Cadastro prévio em cadastro.finep.gov.br — segmentos "Básico de Pessoa Jurídica" e "Características Tecnológicas" (proponente); só "Básico de PJ" (coexecutoras)  (item 6.6) [C]

💬 Em outras palavras: Antes de conseguir enviar qualquer coisa, todo mundo envolvido (empresa proponente e cada coexecutora) precisa ter um cadastro básico feito no site da Finep.

🧭 Como preencher: Acesse cadastro.finep.gov.br e crie o cadastro da empresa com antecedência (não deixe para a última semana) — proponente preenche um segmento a mais que coexecutoras.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Proposta preenchida em financiamento.finep.gov.br conforme o Manual da Plataforma  (item 6.7, 6.8) [C]

💬 Em outras palavras: O texto/dados da proposta em si só valem se estiverem dentro do sistema oficial da Finep — mandar por e-mail ou papel não é aceito.

🧭 Como preencher: Preencha tudo dentro de financiamento.finep.gov.br, seguindo o Manual da Plataforma disponibilizado lá — reserve tempo, sistemas de submissão costumam ser burocráticos.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Consentimento dos titulares de dados pessoais obtido, conforme LGPD (Lei 13.709/2018), e Aviso de Privacidade da Finep comunicado  (item 11.4) [C]

💬 Em outras palavras: Como a proposta tem dados pessoais de gente da equipe (nome, CPF, currículo), a lei de proteção de dados exige que cada pessoa tenha consentido com isso antes de enviar.

🧭 Como preencher: Antes de enviar os dados da equipe, avise cada integrante de que os dados dele vão para a Finep e obtenha uma confirmação simples (pode ser por e-mail) de que ele está ciente.

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Confirmado que a empresa não excede 2 propostas totais / 1 proposta por grupo de concorrência (ver nota sobre sub-linhas 1.1/1.2/1.3 em Riscos)  (item 6.2) [C]

💬 Em outras palavras: É fácil perder a conta de quantas propostas a empresa já tem em andamento — o edital só permite 2 no total e só 1 por linha temática (com uma ambiguidade sobre as sub-linhas de IA, ver Riscos).

🧭 Como preencher: Liste rapidamente qualquer outra proposta que a empresa (ou uma coexecutora) já tenha em análise neste edital, e confirme que esta nova não estoura o limite.

Outras propostas em andamento (se houver): ________________________________________

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Data/hora planejada de envio definida com folga antes do prazo oficial  (meta interna) [C]

💬 Em outras palavras: Definir uma data-alvo interna, alguns dias antes do prazo oficial, evita o clássico problema de tentar enviar em cima da hora e travar por causa de instabilidade no sistema.

🧭 Como preencher: Marque no calendário do time uma data pelo menos 2 dias antes do prazo oficial (30/09/2026, 17h) como "deadline interno" de envio.

Data/hora planejada de envio: ______________________________

Responsável: ____________________    Concluído em: ____________

☐ Proposta pronta para envio

# Pós-aprovação / Contratação  [C — não bloqueia o envio]

Estes documentos só são exigidos depois da proposta aprovada, na fase de contratação (item 9.5) — não fazem parte da submissão.

Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União  (item 9.5.ii.a)

Certificado de Regularidade do FGTS  (item 9.5.ii.b)

Adimplência com a União via consulta ao CADIN  (item 9.5.ii.c)

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade e Inelegibilidade (CNCIAI), inclusive sócio majoritário  (item 9.5.ii.d)

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), inclusive sócio majoritário  (item 9.5.ii.e)

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)  (item 9.5.ii.f)

Cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo  (item 9.5.ii.g)

Print da tela "Consulta Obrigatoriedade do e-Social"  (item 9.5.ii.h)

Certidão falimentar negativa (ou de insolvência civil negativa)  (item 9.5.ii.i)

Declaração de ações coletivas (Anexo 3), assinada pelos representantes legais  (item 9.5.ii.j)

Declaração ambiental e outros aspectos regulatórios (Anexo 4), com licenças pertinentes  (item 9.5.ii.k)

Autorização societária para contratar financiamento / assumir obrigações, se for o caso  (item 9.5.ii.l)

Ato de eleição/nomeação dos administradores atuais, quando cabível  (item 9.5.ii.m)

Instrumento de procuração, caso a representação legal se dê dessa forma  (item 9.5.ii.n)

Vídeo ininterrupto de todas as instalações e demais elementos do projeto, para conferir a infraestrutura e equipe declaradas na proposta (distinto do vídeo de até 10 min enviado na submissão)  (item 9.2)

Fonte: docs/finep-ref-digital/12_03_2026_TA_Regulamento.pdf e 12_03_2026_TA_A1-3.pdf (Anexo 1) (FINEP, Mais Inovação Tecnologias Digitais — Rodada 2). Gerado como checklist operacional interno; validado com o agente fundraiser antes e depois da construção. Prazo de submissão sujeito a prorrogação e o Regulamento pode mudar durante o fluxo contínuo (itens 6.4, 11.5) — revise o documento-fonte perto do envio.